## ⚙ Configuración
🏃 Configuración del Sprint
Completa estos datos antes de comenzar el sprint
📋 Datos del Sprint
Nombre del proyecto | PubTube | PubTube
Número de sprint | 1 | 2
Equipo / Módulo | Equipo A — M1 Contenidos | Equipo A — M1 Contenidos
Fecha de inicio | 2026-08-31 | 2026-09-21
Fecha de cierre (Review) | 2026-09-17 | 2026-10-08
Duración (sesiones Lun/Jue) | 6 | 6
Story Points comprometidos (total) | 18 | 13
Velocidad sprint anterior | 0 | 0
Número de integrantes | 5 | 5
🎯 Definition of Done (DoD)
✔ Código revisado por al menos un par (Code Review)
✔ Pruebas unitarias/integración escritas y pasando (cobertura ≥ 70%)
✔ Contrato actualizado (OpenAPI + catálogo de eventos) si cambió una interfaz
✔ Sin errores críticos en la integración con otros módulos
✔ Desplegable con docker compose y demostrable en el Review
📌 Notas del Sprint
Sprint 1: para este sprint nos dedicamos a terminar las tareas respectivas a la User Story A1: la cual se encargaba de la carga resumible de video. Sprint 2: Para este sprint se abarcarán las User storys 4 y 5, debido a que continuan o van de la mano de la User Story realizada en el sprint anterior

## 📋 Sprint Backlog-S1
📋 Sprint Backlog
Agrega/edita las User Stories del sprint. 'SP Completados' y 'Estado' se actualizan durante el sprint.
ID | User Story / Tarea | Responsable | SP Estimados | SP Completados | Estado | Prioridad
US-A1 | Modelado Drizzle y Entidad Video | Alessandro Duarte | 1 | 1 | ⏳ To Do | Alta
US-A1 | Transición de Estado: Borrador → Listo | Bastián Wenkhans | 1 | 1 | ⏳ To Do | Alta
US-A1 | Transición de Estado: Listo → Programado | Alessandro Duarte Lorenzo Duarte | 1 | 1 | ⏳ To Do | Alta
US-A1 | Worker de Transición: Programado → Publicado | Alessandro Duarte | 2 | 2 | ⏳ To Do | Media
US-A1 | Ensamblaje y Finalización de la Subida | Bastián Wenckhans Lorenzo Duarte | 2 | 2 | ⏳ To Do | Media
US-A1 | Inicialización de Subida y Validación | Bastián Wenkhans | 2 | 2 | ⏳ To Do | Alta
US-A1 | Endpoint de Consulta de Progreso / Reanudación | Bastián Wenkhans | 2 | 2 | ⏳ To Do | Alta
US-A1 | Generación de URLs Prefirmadas para Chunks | Alessandro Duarte Lorenzo Duarte | 2 | 2 | ⏳ To Do | Media
TECH-01 | Repo Git: ROLES.md, README, .env.example, CI base | Todos | 3 | 3 | ⏳ To Do | Media
TECH-A2 | Integración object storage MinIO (bucket + SDK S3) | Todos | 2 | 2 | ⏳ To Do | Alta
TOTAL SP DEL SPRINT |  |  | 18 | 18 | 100%

## 📋 Sprint Backlog-S2
📋 Sprint Backlog
Agrega/edita las User Stories del sprint. 'SP Completados' y 'Estado' se actualizan durante el sprint.
ID | User Story / Tarea | Responsable | SP Estimados | SP Completados | Estado | Prioridad
US-A5 | Implementar Algoritmo de Cálculo de Checksum durante el Upload (3 SP) | Sebastiàn Bustos | 3 | 3 | Sprint Backlog | Alta
US-A5 | Script e índice único para Checksum (2 SP) | Lorenzo López | 2 | 2 | Sprint Backlog | Alta
US-A4 | Tarea Programada para Publicación en YouTube (programado → publicado) 2 SP | Alessandro Duarte | 2 | 2 | Sprint Backlog | Alta
US-A5 | Manejo de Respuesta 409 en el Modulo de Carga (1 SP) | Sebastiàn Bustos | 1 | 1 | Sprint Backlog | Media
US-A5 | Control de Checksum Duplicados y Respuesta HTTP 409 (2 SP) | Lorenzo López | 2 | 2 | Sprint Backlog | Media
US-A2 | Implementación de Base de Datos y Validaciones DTO (1 SP) | Alessandro Duarte | 1 | 1 | Sprint Backlog | Alta
US-A2 | Desarrollo de Endpoints API y Emisión de eventos (1 SP) | Lorenzo López | 1 | 1 | Sprint Backlog | Alta
US-A2 | Pruebas de integración E2E (1 SP) | Alessandro Duarte Lorenzo Duarte | 1 | 1 | Sprint Backlog | Media
TOTAL SP DEL SPRINT |  |  | 13 | 13 | 100%

## 📉 Burndown S1
📉 Burndown Chart — Seguimiento por Sesión (Lun/Jue)
Actualiza 'SP Completados Hoy' al final de cada Daily (lunes y jueves).
Sesión | Fecha | SP Restantes (Ideal) | SP Completados Hoy | SP Acumulados | SP Restantes (Real)
1 | 31/08/26 | 18 | 4 | 4 | 14
2 | 03/09/26 | 14.4 | 4 | 8 | 10
3 | 07/09/26 | 10.8 | 3 | 11 | 7
4 | 10/09/26 | 7.2 | 2 | 13 | 5
5 | 14/09/26 | 3.6 | 2 | 15 | 3
6 | 17/09/26 | 0 | 3 | 18 | 0

## 📉 Burndown S2
📉 Burndown Chart — Seguimiento por Sesión (Lun/Jue)
Actualiza 'SP Completados Hoy' al final de cada Daily (lunes y jueves).
Sesión | Fecha | SP Restantes (Ideal) | SP Completados Hoy | SP Acumulados | SP Restantes (Real)
1 | 03/09/26 | 13 | 2 | 2 | 11
2 | 07/09/26 | 14.4 | 2 | 4 | 9
3 | 10/09/26 | 10.8 | 1 | 5 | 8
4 | 14/09/26 | 7.2 | 3 | 8 | 5
5 | 17/09/26 | 3.6 | 2 | 10 | 3
6 | 21/09/26 | 0 | 3 | 13 | 0

## 📊 Métricas
📊 Métricas del Sprint
Estas métricas se calculan automáticamente desde el Backlog y la Configuración |  |  | Sprint 2
🎯 Progreso del Sprint
SP comprometidos | 18 | Total de SP del Sprint Backlog | 13
SP completados | 18 | SP en estado Done hasta hoy | 13
SP restantes | 0 | SP que aún deben completarse | 0
% completado | 100% | Avance real del sprint | 39
Historias Done | 1 | Historias completadas | 3
Historias en progreso | 0 | En desarrollo activo | 0
⚡ Velocidad y Predicción
Velocidad sprint actual (real) | 18 | SP completados en este sprint | 13
Velocidad sprint anterior | 0 | SP completados en sprint previo | 18
Variación de velocidad | 18 | Positivo = mejora respecto al anterior | 13
SP/persona/sprint | 0 | Productividad promedio del equipo | 0
SP/persona/sesión | 0 | Ritmo por sesión del equipo | 0
🏥 Salud del Sprint
Sesiones transcurridas | 6 | Actualizar manualmente cada sesión | 6
Sesiones restantes | 0 | Sesiones hasta el Sprint Review | 0
SP/sesión requerido | 3 | Ritmo necesario para completar el sprint | 2.1667
SP/sesión logrado | 3 | Ritmo real del equipo | 2
Índice de rendimiento (SPI) | 1 | SPI >1 = adelantado ¦ SPI <1 = atrasado | 1
Interpretación del SPI (Schedule Performance Index): |  |  | 0
SPI > 1.1 | Equipo adelantado — considerar asumir trabajo extra (backlog stretch)
SPI 0.9 – 1.1 | Equipo dentro del ritmo esperado ✓
SPI 0.7 – 0.9 | Leve atraso — revisar impedimentos en la Daily
SPI < 0.7 | Atraso crítico — replanificar el sprint con el PO

## 🔄 Retrospectiva
🔄 Retrospectiva del Sprint
Completa al finalizar el Sprint Review (formato Keep / Drop / Try)
✅ KEEP — Lo que funcionó bien
• Sprint 1: Buena comunicación en el equipo, además de una buena distribución de tareas, equitativas entre los integrantes del equipo.
• Sprint 2: Buena distribución de tareas, ademàs de una buena adaptación debido a que estabamos en deuda del sprint pasado
• ...
❌ DROP — Lo que hay que dejar de hacer
• Sprint 1: Mala estructura de carpetas, programar aantes de pensar un test de integración
• Sprint 2: Trabajo muy modular, poca comunicación con el resto de módulos, sobre todo en lo que al frontend respecta.
• ...
🚀 TRY — Lo que queremos intentar
• Sprint 1: TDD bien formulado, que abarque la totalidad de casos del sprint
• Sprint 2: realizar màs reuniones con el resto de Scrum master y PO, para poder aborbar de mejor manera el siguiente Sprint.
• ...
📌 Acciones Concretas para el Próximo Sprint
Acción | Responsable | Fecha límite
SP1: Modelado Drizzle y Entidad Video (1 SP) | AD | 03/09
SP1: Transición de Estado: Borrador → Listo (1 SP) | BW | 03/09
SP1: Transición de Estado: Listo → Programado (1 SP) | AD-LL | 06/09
SP1: Worker de Transición: Programado → Publicado (2 SP) | AD | 06/09
SP1: Ensamblaje y Finalización de la Subida (2 SP) | LL-BW | 10/09
SP1: Inicialización de Subida y Validación (2 SP) | BW | 10/09
SP1: Endpoint de Consulta de Progreso / Reanudación (2 SP) | BW | 14/09
SP1: Generación de URLs Prefirmadas para Chunks (2 SP) | LL-AD | 14/09
SP2: US-A4 Tarea Programada para Publicación en YouTube (programado → publicado) | AD | 20/09
SP2: Implementación de Base de Datos y Validaciones DTO | AD | 25/09
SP2: Implementar Algoritmo de Cálculo de Checksum durante el Upload | SB | 29/09
SP2: Desarrollo de Endpoints API y Emisión de eventos | LL | 02/10
SP2: Pruebas de integración E2E | AD | 05/10